«Утверждаю»

Начальник управления

образования администрации

МО «Павловский район»

В.В.Алькин

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**(«Дорожная карта»)**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего( далее- ГИА-9) и среднего общего образования(далее – ГИА-11)на территории МО «Павловский район» Ульяновской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | , | Ответственные исполнители | |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО «Павловский район» Ульяновской области в 2023году** | | | | |
| 1.1. | Подготовка статистико- аналитического отчета об итогах проведения ГИА-23 в МО «Павловский район» | До 15 августа  2023 | Гл. специалист управления образования администрации МО « Павловский район» (Хайруллова Е.Г.) | |
| 1.2. | Проблемный анализ деятельности образовательных организаций при подготовке к ГИА с целью выявления проблем в предоставлении качественного образования | Август 2023 | Руководители и педагогические коллективы ОО | |
| 1.3 | Организация и проведение совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА -9,11 в МО « Павловский район» в 2023году | До 01 сентября   2023 года | Начальник и специалисты управления образования администрации МО « Павловский район»  (Алькин В.В, Садыкова К.Р., Хайруллова Е.Г.) | |
| 1.4. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика  ( «дорожной карты» ) подготовки, организации и проведения ГИА -9 ,11 на территории МО « Павловский район» в 2023 году | До 11октября 2023 года | Начальник управленияобразования администрации МО « Павловский район» , муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В.,  Хайруллова Е.Г.) | |
| 1.5. | Анонсирование итогов организации и проведения ГИА -23в МО «Павловский район » в СМИ | Август -сентябрь 2023 | Начальник и гл. специалист управления образования администрации МО « Павловский район»  (Алькин В.В, Хайруллова Е.Г.) | |
| 1.6. | Организация участия в режиме видеоконференции в расширенном заседании Совета Координаторов ГИА «Основные итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г , пути совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г» | Октябрь 2023 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г.), руководители ОО | |
| 1.7. | Разработка и утверждение комплексных планов-графиков  ( «дорожных карт» ) подготовки, организации и проведения ГИА -9 ,11 в образовательных организациях в 2023 г | До 16 октября 2023 года | Руководители ОО | |
| 1.8. | Анализ данных статистического сборника по итогам ГИА-2023 | До 01 декабря 2023 года | Гл. специалист управления образования администрации МО « Павловский район» (Хайруллова Е.Г.) | |
| **2. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования и формирование системы работы по повышению качества общего образования.** | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися , завершившим обучения без аттестата об общем или среднем образовании, подготовка их к сдаче экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2023 | Муниципальный координатор ГИА ,  ( Хайруллова Е.Г.), руководители ОО | |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников общеобразовательных организаций (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2024 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками,  - изучения критериев оценивания экзаменационных работ ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГВЭ, ГИА-9,-11 | Октябрь 2023-апрель 2024 г | Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г., Садыкова К.Р.), руководители ОО | |
| 2.3. | Организация и проведение муниципальных факультативов, индивидуально- групповых занятий, мастер – классов ,консультаций для педагогических работникови обучающихся из ОО снизкими образовательными результатами по вопросам подготовке к государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2023- апрель2024 | Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО  « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г, Садыкова К.Р.), руководители РМО | |
| 2.4. | Организация стажировок учителей- предметников из ОО со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации на базе ОО с лучшими результатами | Октябрь2023- апрель2024 | Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО  « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г, Садыкова К.Р.), руководители ОО | |
| 2.5. | Организация участия педагогов образовательных организаций в  вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА, наиболее трудным вопросам кодификатора содержания | Октябрь 2023-март 2024 | Муниципальный координатор ГИА , управления образования администрации МО  «Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г, руководители ОО | |
| 2.6. | Организация взаимодействия с:  ОГАУ « ИРО», факультетом дополнительного образования ФГБОУ ВПО УлГПУ  -- по обеспечению методического сопровождения **ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9;**  -по повышению квалификации педагогических работников ОО по программам профессиональной переподготовки по отдельным учебным предметам ;  -по организации стажировок педагогических работников по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА;  -по организации работы муниципальных факультативов в помощь учителям – предметникам по подготовке к ГИА;  - по организации обучения учителей- предметников в плановых группах по программам , включающим модуль по подготовке обучающихся к ГИА;  - по консультированию руководителей и педагогов ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты по вопросам повышения качества образования; | Сентябрь2023- март 2024 г  ( по необходимости) | Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г., Садыкова К.Р.),  руководители ОО | |
| 2.7. | Организация участия обучающихся в предметных онлайн- школах, педагогов в предметных онлайн- площадках ФГБОУ ВПО УлГПУ | Сентябрь 2023- апрель 2024  ( по необходимости) | Руководители и педагогические коллективы ОО | |
| 2.8. | Разработка и реализация мер ,направленных на повышение качества образования :  -организация взаимодействия с учреждениями и ведомствами;  -диагностика учебных достижений обучающихся выпускных классов по предметам в целях выявления «группы риска»;  - разработка и реализация программ индивидульно- групповых занятий по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА для обучающихся с низким уровнем учебной мотивации и высоким уровнем учебных достижений, одаренными обучающимися;  -системный анализ классных  журналов;  - диагностика учебных достижений по учебным предметами с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ обучающимися выпускных классов;  - системный контроль и учет уровня обученности обучающихся , имеющих трудности в освоении образовательных программ и высокомотивированных учащихся;  - планирование и проведение обучающих семинаров и заседаний школьных МО;  - анализ эффективности проводимых мероприятий и корректировка планов образовательной деятельности ;  - систематический анализ предварительных результатов подготовки обучающихся к ГИА и коррекция индивидуальных образовательных маршрутов , применяемых приемов и методов ;  - формирование банка методических разработок и распространение лучшего педагогического опыта подготовки к ГИА; | Август 2023- май 2024 согласно планам работы ОО | Руководители и педагогические коллективы ОО | |
| 2.9. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. | Сентябрь-  ноябрь 2023 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 2.10. | Анализ качества организации, проведения и оценивания школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Декабрь2023 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| 2.11. | Информационно- разъяснительная работа с участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов , структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ , системе оценивания | Сентябрь – октябрь 2023года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 2.12. | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования( далее ТДТ) обучающихся выпускных классов | Декабрь 2023  - март 2024 г | ОГАУ « ИРО», муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 2.13. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому предмету | Декабрь 2023- апрель 2024г | ОГАУ « ИРО», муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО, | |
| 2.14. | Организация участия в индивидуально- групповом консультировании (в режиме видеоконференции ) участников ТДТ и учителей- предметников по итогам проведения ТДТ | Декабрь 2023- апрель 2024г | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| **3. Нормативно- правовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 3.1. | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с федеральными и региональными нормативно- правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2024 г | В течение 2023-2024уч. года  по мере  поступления  федеральных,  региональных нормативных  документов | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район»  , муниципальный координатор ГИА  ( Алькин В.В., Хайруллова Е.Г,) | |
| 3.2. | Своевременное обеспечение всех руководителей ОО нормативной и распорядительной документацией, связанной с организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 в 2024 г | В течение 2023-2024 уч. года  по мере  поступления  федеральных,  региональных нормативных  документов | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| 3.3. | Подготовка проектов приказов и иных распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9,11 , на территории МО «Павловский район» в 2024 году.  . | В течение 2023-24уч. года в соответствии с установленными сроками | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район»  , муниципальный координатор ГИА  ( Алькин В.В., Хайруллова Е.Г,) | |
| 3.4. | Подготовка инструктивно- методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024г. | В течение 2023-2024 уч. года  ( по необходимости) | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| **4. Обеспечение обучения лиц , привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 4.1. | Организация участия в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов , обеспечивающих формирование РИС | 1 раз в месяц  ( четвертый четверг месяца) | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» (Алькин В.В.), | |
| 4.2. | Организация участия школьных психологов в работе web-тренингов , с привлечением специалистов Центра оказания психологической помощи «Росток» | Сентябрь 2023-  Май 2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 4.4. | Организация участия в обучении с последующим тестированием, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:  - уполномоченных представителей ГЭК;  -руководителейППЭ;  - организаторовППЭ;  - технических специалистов ППЭ,  -ассистентов для участников ГИА с ОВЗ;  - кандидатов в общественные наблюдатели; | Апрель - май  2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11** | | | | |
| **Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2023 году** | | | | |
| 5.1 | Назначение муниципального координатора организации и проведения ГИА-2024 в МО «Павловский район», оператора , участвующего в формировании базы РИС | До 20 октября 2023 | | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» (Алькин В.В.), |
| 5.2 | Формирование состава лиц , ответственных за подготовку и проведения ГИА из числа работников ОО | До 20 октября 2023 | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.3 | Определение организационно- технологической схемы проведения итогового сочинения ( изложения) на территории МО «Павловский район» | До 1 ноября 2023 | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), |
| 5.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в 2024году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года;  - обучающихся, выпускников ПОО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц ,не прошедших ГИА в 2023г.;  -лиц с ОВЗ, из категории детей- инвалидов; | До 1 декабря 2023г | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.5 | Утверждение мест регистрации участников ГИА-9,и- 11 2024 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Павловского района | До 1 ноября 2023 | | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район»  (Алькин В.В.) |
| 5.6 | Организация работы по приему и регистрации заявлений на участие в ГИА-9,-11 в 2024году | В соответствии с установленными сроками | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.7. | Сбор и внесение сведений в РИС о :  -выпускниках 11кл. текущего учебного года, уполномоченных ГЭК, участниках итогового сочинения  ( изложения) ;  - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде для участников ГИА-11;  - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде для участников ГИА-9;  - выпускниках 9 классов;  - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов , выбранных для прохождения ГИА-11, формы ГИА-11;  - отнесение участника итогового сочинения ( изложения) категории лиц с ОВЗ;  - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ;  - работниках ППЭ;  - общественных наблюдателях;  - допуске к ГИА;  -получение экзаменационных материалов ;  -автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;  -нарушениях , выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена;  -отсканированных образцах бланков с ответами участников ГИА;  -использовании экзаменационных материалов;  -результатах обработки экзаменационных работ;  - результатах обработки итогового сочинения( изложения);  - поданных участниками ГИА апелляциях;  -результатах рассмотрения апелляций ; | Поэтапно  в соответствии с установленными сроками  за сутки до экзаменов ;  в течении суток до экзамена ;  в день проведения экзамена;  в день проведения экзаменов;  в течение суток после экзаменов;  в соответствии с утвержденным графиком ;  не позднее 12 календарных дней после проведения;  в течение суток со дня подачи ;  не позднее 2 дней после принятия решения конфликтной комиссией ; | | Муниципальный координатор ГИА , муниципальный оператор по формированию базы РИС управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г, Гаркина О.А..), руководители ОО |
| 5.8. | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве:  - руководителей ППЭ,  - организаторов и технических специалистов ППЭ,  -ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ОВЗ , -уполномоченных представителей ГЭК;  - членов конфликтных комиссий ;  -членов предметных комиссий; | До 29 декабря 2023года | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), |
| 5.9. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9,-11 в ППЭ | Апрель- май 2024; | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.10. | Формирование списков для аккредитации общественных наблюдателей | Февраль- март2024 | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.11 | Организация и проведение пробных экзаменов:  - для выпускников 9 классов;  - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки; | Апрель-май 2024 | | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.12 | Организация межведомственного взаимодействия с:  **-** ГИБДД Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА-9 на территории Павловского района при передвижении к ППЭ;  - Министерством внутренних дел Российской Федерации по Павловскому району по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА;  - ГУЗ «Павловская ЦРБ им. А.И.Марьина» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ;  - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком» и Павловским отделением ОАО «Ульяновскэнерго»,Управлением специальной связи по Ульяновской области по обеспечению бесперебойной работы каналов связи образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9 в период проведения экзаменов | В течение 2023-24уч.года | | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район», муниципальный координатор ГИА  ( Алькин В.В. , Хайруллова Е.Г.), руководитель ОО, базовой для ППЭ |
| 5.13. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья , детей- инвалидов , инвалидов:  - создание ППЭ на дому;  -подбор и обучение ассистентов из числа родителей ( законных представителей);  - обеспечение необходимых технических средств для проведения ГИА | В течение 2023-24уч.года | | Муниципальный координатор ГИАуправленияобразования администрации МО « Павловский район», ( Хайруллова Е.Г.), руководитель ОО, базовой для ППЭ  , |
| 5.14 | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ, удаленного пункта рассмотрения апелляций, развитию системы видеонаблюдения | По необходимости | | Министерство образования и науки Ульяновской области , ОГАУ « ИРО», начальник управления образования администрации МО « Павловский район»,  ( Алькин В.В.), руководитель ОО, базовой для ППЭ |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** | | | | |
| 6.1. | Обеспечение оперативного информирования всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА в т.ч. через сайты управления образования, ОО и районные СМИ | В течение 2023-24 года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г),  руководители ОО | |
| 6.2. | Обеспечение работы телефонной «Горячей линии» по вопросам организации и проведения СМИ | В течение 2023-24года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 6.3. | Организация оказания консультативной помощи педагогическим работникам, задействованным в проведении ГИА для участников с ОВЗ, детей- инвалидов | В течение 2023-24 года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 6.4. | Оказание содействия ОО по всем направлениям информационно- разъяснительной работы | По необходимости | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| 6.5. | Разработка и утверждение  - плана проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 , ГИА-11 , итогового сочинения( изложения), итогового устного собеседования по русскому языку, их родителями ( законными представителями) педагогическими работниками в ОО;  -графика консультирования участников ГИА по вопросам подготовки к ГИА ;  -графика индивидуального консультирования родителей( законных представителей ) по вопросам подготовки к ГИА | До 15.10.2023 | Руководители ОО | |
| 6.6. | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими предметов, срок проведения экзаменов , | январь- май 2024 года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 6.7. | Организация совещаний с директорами, заместителями директоров по УВР ОО по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Ноябрь 2023-  март 2024  ( по плану совещаний УО) | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| 6.8. | Оформление сменных информационных стендов , ведение специальной рубрики на сайтах ОО, организация выпуска школьных СМИ по вопросам организации , проведения ГИА | Сентябрь 2023– май 2024года | Руководители ОО | |
| 6.9. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9, их родителями( законными представителями) (под роспись), в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь – май 2023-24уч.года , | Руководители ОО | |
| 6.10. | Организация участия в web- тренингах для участников образовательного процесса ( обучающихся выпускных классов и их родителей, законных представителей , педагогов ) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» | 1 раз в месяц  ( четвертый четверг) | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 6.11. | Организация изучения нормативно- правовых документов и распорядительных актов , регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2023-2024ч.года | Руководители ОО | |
| 6.12. | Организация и проведение общещкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2023-апрель 2024ч.года | Руководители ОО | |
| 6.13. | Организация участия в режиме он- лайнв региональном родительском собрании родителей ( законных представителей) выпускников 9,11 классов | Ноябрь2023,  февраль, апрель2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 6.14 | Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей(законных представителей) и СМИ | Февраль 2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 6.15 | Учет результатов работы ОО по информированию участников ГИА, родителей(законных представителей), педагогических работников по вопросам организации и проведения ГИА, ИС(И),ИУС. | Не реже одного раза в 2 месяца | Муниципальный координатор ГИА управленияобразования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 7**. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9,ГИА-11** | | | | |
| 7.1. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2022-23уч.году | Сентябрь-октябрь 2023 | Руководители ОО | |
| 7.2. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь - ноябрь 2023года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 7.3. | Организация и проведение тематических выборочных проверок деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-9, ГИА-11 по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | Декабрь 2023, март 2024года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 7.4. | Осуществление контроля за организацией, содержанием и системностью проведения информационно- разъяснительной работы в ОО:  -мониторинг сайтов ОО;  -камеральный анализ деятельности ОО по проведению родительских собраний по вопросам подготовки проведения ГИА; | Ноябрь2023- июнь 2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 7.5. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность ( паспорт)у выпускников 9 и11 классов. | До 1 февраля 2024 г | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 7.6. | Собеседования с заместителями директора по УВР (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими | Февраль , март 2024 года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |
| 7.7. | Осуществление контроля за подготовкой к процедуре проведения ГИА | В период проведения ГИА | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г) | |
| 7.8. | Мониторинг основных результатов ОГЭ и ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации: - по участникам ЕГЭ и ОГЭ в разрезе каждой ОО и общеобразовательных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Россобрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой | Июнь – июль 2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО | |
| 7.9. | Формирование отчета по анализу результатов проведения ГИА-9, ГИА-11 | До 15.07.2024 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»  ( Хайруллова Е.Г), | |

,